## PPI
Universidad de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
QA0655 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Terminación de Laboratorio de Bacteriología, parasitología, virología e inmunología de la División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca | Universidad de Guanajuato | 5002280.58 | 5002280.58 | 570535.24 | 218 | 218 | 0.11406 | Metros cuadrados terminados | 11.41% | 11.41% | 0.00052319 | 0.00052319
|  | Equipamiento de Laboratorio de bioquímica, fisiología y farmacología y Laboratorio de Bacteriología, parasitología, virología e inmunología de la División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca | Universidad de Guanajuato | 5367117.45 | 5367117.45 | 0 | 119 | 119 | 0 | Piezas instaladas | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Trabajos complementarios del Edificio de Laboratorios de Investigaciones y Posgrados y obras exteriores, Sede Copal del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (Tercera Etapa). | Universidad de Guanajuato | 11702345 | 14378622.33 | 2301183.83 | 4855.5 | 4855.5 | 0.16004 | Metros cuadrados construidos | 19.66% | 16% | 3.2961e-05 | 3.2961e-05
QA0423 | Campus Celaya-Salvatierra Sede Salvatierra. | Terminación de espacios en planta baja del Edificio educativo en Sede Salvatierra (Janicho), del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 5213587.74 | 5213587.74 | 0 | 435.44 | 435.44 | 0 | Metros cuadrados terminados | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Terminación de espacios en planta alta del Edificio educativo en Sede Salvatierra (Janicho), del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 4528630.36 | 4528630.36 | 0 | 403.73 | 403.73 | 0 | Metros cuadrados terminados | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Instalación y puesta en marcha de elevador en el Edificio educativo en Sede Salvatierra (Janicho), del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 2083808.18 | 2083808.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | Elevador instalado | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Mobiliario y equipos para espacios educativos en el Edificio Educativo en Sede Salvatierra (Janicho) del Campus Celaya-Salvatierra | Universidad de Guanajuato | 6199632.11 | 6199632.11 | 0 | 653 | 653 | 0 | Piezas adquiridas | 0% | 0% | 0 | 0
QA0654 | Campus Guanajuato, Sede Marfil | Continuación del tercer nivel del Edificio de Artes de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (Cuarta Etapa). | Universidad de Guanajuato | 8333348 | 10243680.46 | 62349.64 | 1745.49 | 1745.49 | 0.0060866 | Metros cuadrados construidos | 0.7482% | 0.6087% | 3.4871e-06 | 3.4871e-06
|  | Construcción de la Granja Solar de la División de Ciencias Económico Administrativas, Sede Marfil del Campus Guanajuato (Primera Etapa). | Universidad de Guanajuato | 11693451 | 14373751.98 | 1897966.7 | 1 | 1 | 0.13204 | Obra terminada | 16.23% | 13.2% | 0.13204 | 0.13204
QA0730 | Campus León, Sede San Carlos | Construcción del Centro de Información, Módulo 1, Sede San Carlos, Campus León de la Universidad de Guanajuato (Segunda Etapa). | Universidad de Guanajuato | 3628902 | 4466923.14 | 399660.68 | 1148 | 1148 | 0.089471 | Metros cuadrados construidos | 11.01% | 8.947% | 7.7937e-05 | 7.7937e-05
QB0975 | Mejoramiento de Infraestructura en planteles del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato | 1era Etapa de Reestructuración del Edificio "E" de la Escuela de Nivel Medio Superior Salvatierra Unidad I | Universidad de Guanajuato | 2467757 | 3029930.64 | 0 | 240 | 240 | 0 | Metros cuadrados intervenidos | 0% | 0% | 0 | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental